Утвержден

приказом департаментом образования

и науки Кемеровской области

№ 1599  от  12.09.2014

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кемеровской  области

в  2014 - 2015 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное и организационное – технологическое обеспечение ГИА в Кемеровской области |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение коллегии департамента образования и науки Кемеровской области: «Об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и пути совершенствования процедуры ЕГЭ и ОГЭ». |  | сентябрь 2014 года | ДОиН |
| 1.2. | Формирование схемы участия в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кемеровской области в 2015 году. |  |  |  |
| 1.3. | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА в Кемеровской области в 2015 году путём возобновления работы «горячей линии» и обновления сайта по поддержке ГИА |  | сентябрь 2014 года | ДОиН |
| 1.4. | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в муниципальных органах управления образованием и образовательных организациях Кемеровской области |  | октябрь 2014 года | ДОиН, МОУО, ОО |
| 1.5. | Формирование и утверждение состава рабочей группы по подготовке к проведению ГИА при заместителе Губернатора Кемеровской области в 2014 - 2015 учебном году (по отдельному плану). |  | октябрь 2014 года | ДОиН |
| 1.6. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по созданию базы данных ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой. |  | октябрь, ноябрь 2014 года | ДОиН ГУ ОЦМКО МОУО |
| 1.7. | Формирование состава ассистентов ППЭ, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – ассистенты). |  | октябрь, ноябрь 2014 года | ДОиН ГУ ОЦМКО МОУО |
| 1.8. | Организация закупки программного обеспечения ФЦТ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования . |  | октябрь 2014 года -январь 2015 года | ДОиН ГУ ОЦМКО |
| 1.9. | Согласование количества: - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования; - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования; - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; - выпускников общеобразовательных организаций; - выпускников с ограниченными возможностями здоровья. |  | ноябрь-декабрь 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации |
| 1.10. | Организация взаимодействия с Кемеровским филиалом ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн. |  | ноябрь 2014 -июль 2015 года | ДОиН |
| 1.11. | Сбор предложений по персональному составу руководителей пунктов проведения ЕГЭ (далее - ППЭ), организаторов в ППЭ, технических специалистов, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья; членов государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области (далее - ГЭК), председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий. |  | декабрь 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, ВПО, СПО |
| 1.12. | Определение мест регистрации заявлений на сдачу ГИА на территории Кемеровской области в 2015 году, согласование с государственными экзаменационными комиссиями Кемеровской области и размещение данной информации на сайтах департамента образования и науки Кемеровской области, ГУ ОЦМКО, и в средствах массовой информации. |  | до 31 декабря 2014 года | ДОиН, ГЭК |
| 1.13. | Определение мест расположения пунктов проведения ГИА с наличием аудиторного фонда. |  | декабрь 2014 года | ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО |
| 1.14. | Определение мест подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА. |  | апрель 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 1.15. | Определение мест и порядка информирования о результатах ГИА. |  | апрель 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 1.16. | Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-11, ГИА-9, обеспечение внесения сведений в федеральную информационную систему (в соответствии с графиком ФЦТ) . |  | ноябрь 2014 года - август 2015 года | ГУ ОЦМКО |
| 1.17. |  | Формирование состава ГЭК Кемеровской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования . | декабрь 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 1.18. |  | Формирование состава ГЭК Кемеровской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и утверждение его состава | декабрь 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 1.19. |  | Формирование списка председателей предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА-11 по учебным предметам | декабрь 2014 года - январь 2015 года | ДОиН ГЭК ГУ ОЦМКО |
| 1.20. |  | Формирование списка председателей предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА-9 по учебным предметам и согласование их кандидатур с ГЭК Кемеровской области | декабрь 2014 года- январь 2015 года | ДОиН ГЭК ГУ ОЦМКО |
| 1.21. |  | Организация проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кемеровской области | декабрь 2014 года, февраль, май 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 1.22. |  | Формирование, согласование и утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2015 году в Кемеровской области. | декабрь 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 1.23. |  | Формирование конфликтных комиссий ГИА-11, ГИА-9 Кемеровской области и утверждение их составов | январь 2015 года | ДОиН ГУ ОЦМКО |
| 1.24. |  | Прием заявлений на участие в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2015 года | январь-февраль 2015 года | МОУО, ОО |
| 1.25. |  | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ОГЭ, ГВЭ | март 2015 года | ДОиН ГЭК |
| 1.26. |  | Оформление и предоставление в ФЦТ заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА в досрочный и основной периоды | март 2015 года | ДОиН ГУ ОЦМКО |
| 1.27. |  | Согласование взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ГИА с правоохранительными органами, органами здравоохранения в рамках их компетенции | март 2015 года | ДОиН МОУО |
| 1.28. |  | Организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА | март, май 2015 года | ДОиН ГЭК |
| 1.29. |  | Утверждение количества и мест расположения ППЭ ЕГЭ , ОГЭ, ГВЭ на территории Кемеровской области | март 2015 года | ДОиН, ГЭК |
| 1.30. |  | Утверждение минимального порога баллов по учебным предметам основного общего образования | июнь 2015 года | ДОиН, ГЭК |
| 1.31. |  | Формирование списков составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | март, апрель 2015 года | ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО |
| 1.32. |  | Формирование списков участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с ОВЗ, распределение их по ППЭ с учетом индивидуальных особенностей | март, апрель 2015 года | ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО |
| 1.33. |  | Тиражирование и комплектование индивидуальных комплектов по учебным предметам ОГЭ | апрель - май 2015 года | ГУ ОЦМКО |
| 1.34. |  | Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ и участников ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ | март - май 2015 года | ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО |
| 1.35. |  | Формирование списков обучающихся, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ | март, апрель 2015 года | МОУО, ГУ ОЦМКО |
| 1.36. |  | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | июнь 2015 года | ДОиН, МОУО |
| 1.37. |  | Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в досрочные и основные сроки проведения ГИА | март, июль 2015 года | ДОиН, МОУО |
| 1.38. |  | Формирование реестра общественных наблюдателей в досрочные и основные сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ | март, июль 2015 года | ГУ ОЦМКО |
| 1.39. |  | Определение количества участников ГИА в досрочный период: - обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА; - обучающихся образовательных организаций, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтверждённым документально, пройти ГИА в основные сроки по обязательным учебным предметам | январь – февраль 2015 года | ДОиН ГУ ОЦМКО |
| 1.40. |  | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором на этапе досрочной государственной итоговой аттестации | апрель 2015 года | ДОиН ГУ ОЦМКО |
| 1.41. |  | Обработка экзаменационных работ участников ГИА досрочного периода | по графику ФЦТ | ГУ ОЦМКО |
| 1.42. |  | Организация работы конфликтных комиссий Кемеровской области по рассмотрению апелляций участников ЕГЭ, ОГЭ досрочного периода | апрель 2015 года | ДОиН ГУ ОЦМКО |
| 1.43. |  | Аккредитация общественных наблюдателей. Выдача удостоверений общественным наблюдателям | апрель - июнь 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО |
| 1.44. |  | Организационно - техническое обеспечение работы ГЭК Кемеровской области, конфликтной и предметных комиссий | апрель - июль 2015 года | ГУ ОЦМКО |
| 1.45. |  | Выдача участникам ЕГЭ уведомлений на участие в ЕГЭ | до 10.05.2015 года | МОУО, ОО |
| 1.46. |  | Формирование состава операторов сканирования и верификации | март 2015 года | ГУ ОЦМКО |
| 1.47. |  | Заключение договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март- июнь 2015 года | ГУ ОЦМКО |
| 1.48. |  | Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором на основном этапе государственной итоговой аттестации | май- июнь 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 1.49. |  | Обработка экзаменационных работ участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ основного этапа | по графику ФЦТ | ГУ ОЦМКО |
| 1.50. |  | Организация работы конфликтных комиссий Кемеровской области по рассмотрению апелляций участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ основного периода | июнь 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 1.51. 1.52. |  | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором на дополнительном этапе Создание и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ | июль 2015 года по графику ФЦТ | ГУ ОЦМКО |
| 1.53. |  | Утверждение Рособрнадзором: - председателя государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; - членов предметных комиссий, направляемых для работы в Федеральные предметные комиссии. Согласование с Рособрнадзором: - персонального состава членов государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области; - председателей предметных комиссий. | январь - февраль 2015 года | ДОиН |
| 2. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение ГИА в 2015 году |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Подготовка методических рекомендаций по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на территории Кемеровской области | сентябрь, октябрь 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 2.2. |  | Приказы департамента образования и науки Кемеровской области: |  |  |
| 2.2.1. |  | Об утверждении плана-графика подготовки и проведения ГИА на территории Кемеровской области в 2014-2015 учебном году; | сентябрь 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 2.2.2. |  | Об утверждении плана-графика внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ, ГИА; | октябрь 2014 года |  |
| 2.2.4. |  | Об утверждении персонального состава государственной экзаменационной комиссии и Положения о государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области; | декабрь 2014 года |  |
| 2.2.5. |  | Об утверждении сроков и мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Кемеровской области в 2015году; | декабрь 20114 года |  |
| 2.2.6. |  | Об утверждении персонального состава председателей, заместителей председателей предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области для проведения ГИА в 2015; | февраль 2015 года |  |
| 2.2.7. |  | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА на территории Кемеровской области в 2015 году; | февраль 2015 года |  |
| 2.2.8. |  | Об утверждении состава конфликтной комиссии Кемеровской области и Положения о конфликтной комиссии Кемеровской области по рассмотрению апелляций участников ГИА; | февраль 2015 года |  |
| 2.2.9. |  | Об утверждении сроков проведения досрочной ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно- исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА; | февраль 2015 года |  |
| 2.2.10. |  | Об утверждении Порядка обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА в Кемеровской области в 2015 году; | март 2015 года |  |
| 2.2.12. |  | Об утверждении Положения о системе общественного наблюдения при проведении ГИА в Кемеровской области; | март 2015 года |  |
| 2.2.12. |  | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в период проведения ГИА в 2015 году; | апрель 2015 года |  |
| 2.2.13. |  | Об информационной безопасности при тиражировании, хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов; | март 2015 года |  |
| 2.2.14. |  | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в 2015 году; | апрель 2015 года |  |
| 2.2.15. |  | Об организационном обеспечении ГИА на этапе досрочной государственной итоговой аттестации; | апрель 2015 года |  |
| 2.2.16. |  | Об утверждении персонального состава и графика работы предметных комиссий ГЭК Кемеровской области в 2015 году; | апрель 2015 года |  |
| 2.2.17. |  | О Порядке видеонаблюдения в пунктах проведения экзамена в период проведения ГИА в 2015 году; | апрель 2015 года |  |
| 2.2.18. |  | Об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в пункте проведения экзамена в 2015 году; | апрель 2015 года |  |
| 2.2.19. |  | Об утверждении регламентов по подготовке и проведению ГИА в Кемеровской области в 2015 году: - регламент по подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзамена; - регламент по подготовке, проведению и обработке материалов ГИА в РЦОИ; | апрель 2015 года |  |
| 2.2.20. |  | Об организационном обеспечении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на этапе государственной итоговой аттестации в 2015 году; | апрель 2015 года |  |
| 2.2.21. |  | Об утверждении минимального количества баллов по учебным предметам по образовательным программам основного общего образования; | июнь 2015 года |  |
| 2.2.22. |  | Подготовка сборников нормативных правовых актов по ГИА в 2015 году | апрель, май 2015 года |  |
| 3. Мероприятия по совершенствованию порядка проведения ГИА в 2014 – 2015 учебном году |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Организация и проведение тренировочных экзаменов по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютеризированной форме, английскому языку с использованием устной части (говорение). | октябрь 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 3.2.. |  | Утверждение плана-графика подготовки и проведения: - тренировочного экзамена ЕГЭ по информатике; - тренировочного экзамена по иностранному языку с устной частью. | октябрь 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 3.3. |  | Подготовка к тренировочным экзаменам на региональном уровне: | октябрь 2014 года | ГУ ОЦМКО |
| 3.4. |  | - сбор сведений о техническом оснащении ППЭ при проведении ЕГЭ в 2014 году; - установка и настройка программного обеспечения регионального уровня; - подготовка работников, привлекаемых к проведению экзаменов (уполномоченных представителей ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов); - сбор сведений об участниках тренировочных экзаменов, ППЭ, организаторах в аудиториях и планирование экзаменов; - передача в ППЭ программного обеспечения, файлов рассадки (для КЕГЭ) и экзаменационных материалов; |  |  |
| 3.5. |  | Проведение тренировочных экзаменов в ППЭ. Обработка результатов экзаменов. | октябрь 2014 года | ФЦТ, МОУО, ГУ ОЦМКО, |
| 3.6. |  | Организация и проведение (на договорной основе) диагностического тестирования обучающихся 9-х, 11(12)-х классов по русскому языку, математике и предметам по выбору | декабрь 2014 года – март 2015 года года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО |
| 3.7. |  | Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов-предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования, на добровольной основе. | декабрь 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО |
| 3.8. |  | Организация и проведение региональных перепроверок экзаменационных работ участников ЕГЭ, набравших на экзаменах от 81 до 100 баллов. | июнь 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 4. Мероприятия по организации и проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация сбора заявок от МОУО на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ, ОГЭ | февраль 2014 года | ГУ ОЦМКО |
| 4.2. |  | Определение транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов; - выпускников в ППЭ | март-апрель 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО |
| 4.3. |  | Согласование взаимодействия с региональными и муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | февраль-март 2015 года | ДОиН, МОУО |
| 4.4. |  | Организация взаимодействия с Кемеровским филиалом Ростелекома по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ. | январь – март 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО |
| 4.4. |  | Издание сборника инструктивных материалов по технологии проведения ГИА | март 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 4.5. |  | Согласование с ФЦТ графика доставки экзаменационных материалов в Кемеровскую область. | март 2015 года |  |
| 4.6. |  | Комплектование экзаменационных материалов ЕГЭ по ППЭ с применением параметров «Раздача» станции приемки. | май-июнь 2015 года |  |
| 4.7. |  | Организация выдачи экзаменационных материалов членам ГЭК для доставки в ППЭ для проведения ЕГЭ и приема экзаменационных материалов для обработки: - на этапе досрочной государственной итоговой аттестации, - на этапе государственной итоговой аттестации. | в день проведения экзаменов | Спецсвязь, РЦОИ |
| 4.8. |  | Проведение ЕГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации: - на этапе досрочной государственной итоговой аттестации; - на этапе государственной итоговой аттестации, | апрель 2015 года |  |
|  |  | - на этапе государственной итоговой аттестации | май-июнь 2015 года |  |
| 4.9. |  | Проведение ОГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному департаментом образования и науки Кемеровской области: - на этапе досрочной государственной итоговой аттестации, - на этапе государственной итоговой аттестации, | апрель 2015 года |  |
|  |  | - на этапе государственной итоговой аттестации. | май-июнь 2015 года |  |
| 4.10. |  | Организация обработки бланков с ответами участников ЕГЭ, ОГЭ. | в день проведения экзаменов | ГУ ОЦМКО |
| 4.11. |  | Организация работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА по учебным предметам. | на следующий день после проведения экзаменов | ГУ ОЦМКО, ГЭК |
| 4.12. |  | Получение из ФЦТ протоколов с результатами ГИА, их утверждение и рассылка в МОУО. | согласно утвержденным ФЦТ срокам | ГУ ОЦМКО |
| 4.13. |  | Размещение на сайте ГУ ОЦМКО результатов ГИА (по паспортным данным). | июнь 2015 года | ГУ ОЦМКО |
| 4.14. |  | Приём апелляций о нарушении процедуры проведения ГИА в ППЭ от участников ГИА | в день проведения экзаменов | ГУ ОЦМКО |
| 4.15. |  | Организация работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников ГИА | на третий день после объявления результатов | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 4.16. |  | Уничтожение в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков. | до 31 декабря 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 5. Работы по формированию региональной информационной системы (далее – РИС) и взаимодействию с федеральной информационной системой (далее – ФИС) |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Создание и ведение региональной базы данных ГИА: - об административно - территориальных единицах Кемеровской области; - о МОУО; - об образовательных организациях; - о ППЭ и аудиторном фонде; - об участниках ГИА; - о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА в ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ограниченными возможностями здоровья; - о членах ГЭК; - о председателях, заместителях председателей и членах предметных комиссий; - об общественных наблюдателях. | по отдельному плану-графику | ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО |
| 5.2. |  | Организация взаимодействия с ФИС и передачи баз данных в ФЦТ по установленным каналам связи. | декабрь 2014 года - июнь 2015 года | ГУ ОЦМКО |
| 5.3. |  | Проведение работ по обновлению программного сопровождения ГИА. | январь – июнь 2015 года |  |
| 6. |  | Обеспечение информационной безопасности на региональном уровне | по отдельному плану-графику | ДОиН |
| 6.1. |  | Определение и утверждение лиц, ответственных за получение, хранение, использование и передачу экзаменационных материалов. | февраль 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 6.2. |  | Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ. | февраль 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 6.3. |  | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за нарушение установленного порядка проведения ГИА, за соблюдение режима информационной безопасности служебной и конфиденциальной информации, ставшей известной в силу выполняемых работ в рамках ГИА (в соответствии с законодательством РФ (ст. 13.14, 19.30 КОАП): - с руководителями ППЭ, организаторами ППЭ; - с сотрудниками РЦОИ; - с членами ГЭК; - с членами конфликтной комиссии; - с председателями, заместителями председателей предметных комиссий; - с членами предметных комиссий. | май-июнь 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО |
| 6.4. |  | Организация взаимодействия с ФИС. | апрель-август 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 7. |  | Мероприятия по организации подготовки специалистов в области проведения ГИА | в течение года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, КРИПКиПРО |
| 7.1. |  | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях. | весь период |  |
| 7.2. |  | Участие в обучающих семинарах, организованных на федеральном уровне: - администраторов ЕГЭ; - руководителя и системного администратора РЦОИ; - председателей предметных комиссий. | по отдельному плану-графику | ДОиН, ГУ ОЦМКО, |
| 7.3. |  | Организация обучения в регионе: | весь период | ГУ ОЦМКО, председатели предметных комиссий, прошедшие обучение на федеральном уровне |
|  |  | - экспертов по проверке заданий с развернутыми ответами; | февраль-март 2015 года |  |
|  |  | - системных администраторов МОУО; | март 2015 года | ГУ ОЦМКО |
|  |  | муниципальных координаторов ГИА; | ноябрь 2014 года, март 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
|  |  | - руководителей ППЭ; | апрель 2015 года | ГУ ОЦМКО |
|  |  | - общественных наблюдателей; | апрель-май 2015 года | ГУ ОЦМКО, МОУО |
|  |  | организаторов ГИА в ППЭ; | апрель 2015 года | ГУ ОЦМКО, МОУО |
|  |  | членов ГЭК; | май 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
|  |  | работников, привлекаемых к обработке бланков ответов участников ГИА (операторов сканирования, верификации). | май-июль 2015 года | ГУ ОЦМКО |
| 7.4. |  | Организация обучения педагогических работников в ходе курсовой подготовки технологии ГИА | весь период | КРИПКиПРО |
| 7.5. |  | Организация и проведение совещания по вопросам нормативного и методического обеспечения ГИА. | ноябрь 2014 года, апрель 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 7.6. |  | Информационное сопровождение дистанционной подготовки экспертов предметных комиссий «Эксперт ЕГЭ». | декабрь 2014 года - апрель 2015 года | ГУ ОЦМКО |
| 8. |  | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ГИА | весь период | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 8.1. |  | Ведение раздела на сайтах департамента образования и науки Кемеровской области, ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО по вопросам проведения ГИА, регулярное обновление информации. | весь период | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО |
| 8.2. |  | Организация взаимодействия с федеральными сайтами информационной поддержки. | весь период | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 8.3. |  | Организация и сопровождение работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА | круглогодично с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья, в период проведения ГИА с 8.00 до 22.00 | ГУ ОЦМКО |
| 8.4. |  | Размещение на сайтах ДОиН, ГУ ОЦМКО информации: |  | ДОиН |
|  |  | О сроках проведения ГИА | до 20 марта 2015 года |  |
|  |  | - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; | до 31 декабря 2014 года |  |
|  |  | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | до 20 апреля 2015 года |  |
|  |  | - о местах расположении ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | до 20 апреля 2015 года |  |
| 8.5. |  | Ведение на сайте ГУ ОЦМКО страниц «Вопрос-ответ», «Форум ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ» | весь период | ГУ ОЦМКО |
| 8.6. |  | Проведение пресс-конференций. | весь период | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 8.7. |  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, планирующими сдавать ГИА, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2015 году», в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | январь – май 20 15 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 8.9. |  | Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ | февраль – май 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО |
| 8.10. |  | Встречи с представителями СМИ, публикации в СМИ, выступления на телевидении. | январь – май 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 8.11. |  | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведенияГИА, с различными категориями участников образовательного процесса. | январь – май 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО |
| 8.12. |  | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА | январь – февраль 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО |
| 8.13. |  | Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для участников ЕГЭ, педагогов, родителей (законных представителей). | январь – февраль 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 8.14. |  | Проведение вебинара для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА» | февраль 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 9. |  | Информационно-техническое, финансовое обеспечение ГИА в Кемеровской области | весь период | ДОиН |
| 9.1. |  | Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов: - из регионального бюджета; - муниципального бюджета; - использование ресурсов профессионального образования. | сентябрь-октябрь 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО |
| 9.2. |  | Получение от ФГБУ ФЦТ программ, обеспечивающих сопровождение ГИА и защиту региональной информационной системы об участниках и результатах ГИА. | весь период | ГУ ОЦМКО |
| 9.3. |  | Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных ГИА РЦОИ и порталу ФГБУ ФЦТ; организация работы защищённых каналов связи передачи данных между РЦОИ и МОУО. | весь период | ГУ ОЦМКО |
| 9.4. |  | Проведение приёмки результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с подготовкой, организацией и проведением ГИА. | июль- август 2015года | ГУ ОЦМКО |
| 10. |  | Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА на региональном уровне | весь период | ГЭК, ДОиН, Кузбассобрнадзор |
| 10.1. |  | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне: муниципальных органов управления образованием; общеобразовательных организаций; образовательных организаций высшего образования; профессиональных образовательных организаций. | апрель-август 2015 года | ГЭК, ДОиН, Кузбассобрнадзор |
| 10.2. |  | Контроль за проведением ГИА при организации работы в: | по отдельному плану-графику |  |
|  |  | - ППЭ; - РЦОИ; - предметных комиссиях. | июнь 2015 года |  |
| 10.3. |  | Контроль за соблюдением условий безопасности в: - ППЭ; - РЦОИ. | Весь период |  |
| 10.4. |  | Анализ статистических данных результатов ЕГЭ. | август 2015 года | ГЭК, ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 11. |  | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА |  |  |
| 11.1. |  | Сбор и обработка результатов проведения ГИА на этапе государственной итоговой аттестации. | август 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 11.2. |  | Мониторинг основных результатов ГИА: - по участникам ГИА в разрезе каждого муниципального образования, ОО, ППЭ и учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; департаментом образования и науки Кемеровской области - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой. | май-август 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 11.3. |  | Подготовка и формирование результатов мониторинга МОУО, предметных комиссий, конфликтной комиссии, общественных наблюдателей. | июль-август 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 11.4. |  | Подготовка отчётных материалов о проведении ГИА по формам Рособрнадзора. | август 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 11.5. |  | Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА. | апрель – июнь 2015 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 12. |  | Мероприятия по повышению профессионального мастерства учителей-предметников | в течение учебного года и по заявкам территорий | КРИПКиПРО |
| 12.1. |  | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |  |  |
| 12.2. |  | Проведение вебинаров для учителей школ «Структура КИМ и особенности проведения ЕГЭ 2015». | октябрь, ноябрь 2014 | ДОиН, ГУ ОЦМКО, председатели предметных комиссий |
| 12.3. |  | Проведение вебинаров для учителей русского языка и математики «Структура КИМ и особенности проведения ОГЭ 2015». | ноябрь 2014 |  |
| 12.4. |  | Проведение проблемно-ориентированных семинаров. | в течение учебного года и по заявкам территорий | КРИПКиПРО |
| 12.5.. |  | Организация постоянно действующих семинаров. |  |  |
| 12.6. |  | Обсуждение вопросов ГИА на заседаниях региональных профессиональных методических объединениях учителей-предметников. |  |  |

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ДОиН | Департамент образования и науки Кемеровской области |
| ГУ ОЦМКО | Государственное учреждение «Областной центр мониторинга качества образования» |
| МОУО | Муниципальные органы управления образованием |
| ОО | Общеобразовательные организации |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области |
| КРИПКиПРО | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы |
| ОАО «Ростелеком» | Открытое акционерное общество Ростелеком, Кемеровский филиал в Кемерово |
| ФЦТ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» |
| ФИПИ | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» |
| СМИ | Средства массовой информации |
| Спецсвязь | ФГУП ГЦСС Управление специальной связи по Кемеровской области |