Долгосрочная целевая программа

«Развитие системы образования и повышение уровня потребности

в образовании населения  Кемеровской области»

на 2008-2013 годы

(утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области  от 02.07.2007 № 189)

# Паспорт

долгосрочной целевой программы

«Развитие системы образования и повышение уровня потребности

в образовании населения  Кемеровской области»

на 2008-2013 годы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 23.05.2007 № 108-рг «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области от 13.08.2008 № 110-рг, от 29.09.2009 №149-рг, от 22.10.2010 №172-рг) |
| Государственный заказчик Программы | Коллегия Администрации Кемеровской области |
| Директор Программы | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) Е.Л. Руднева |
| Основной разработчик Программы | Департамент образования и науки Кемеровской области |
| Цель Программы | Обеспечение условий для устойчивого развития системы образования Кемеровской области, направленного на достижение современного качества и расширение доступности образования |
| Задачи Программы | Развитие и дальнейшее укрепление ресурсного обеспечения (материально-технического, кадрового, нормативно-правового, учебно-наглядного и учебно-лабораторного) системы образования Кемеровской области; оптимизация сети образовательных учреждений; переход общеобразовательных учреждений на профильное обучение; обеспечение введения единого государственного экзамена; усиление мер по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений; совершенствование системы работы по государственной поддержке субъектов воспитательно-образовательного процесса (гранты образовательным учреждениям, премии субъектам воспитательно-образовательного процесса); продолжение работы по организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, воспитанников и студентов образовательных учреждений; дальнейшее внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных и дистанционных образовательных технологий; реорганизация системы высшего профессионального образования, а также осуществление в регионе научно-исследовательской работы и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; дальнейшее формирование и совершенствование системы непрерывного многоуровневого профессионального образования; укрепление и развитие отношений социального партнёрства в области профессионального образования; привлечение образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных объединений, средств массовой информации на территории Кемеровской области к активному, систематическому участию в патриотическом воспитании граждан; улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений; дальнейшее развитие сети дошкольных образовательных учреждений; совершенствование условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса |
| Срок реализации Программы | 2008-2013 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы (перечень подпрограмм) | Подпрограммы: 1. Развитие системы образования в Кемеровской области. 2. Развитие профессионального образования в Кемеровской области. 3. Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в Кемеровской области. 4. Совершенствование качества образования, материально-техническое оснащение образовательных учреждений Кемеровской области. 5. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся образовательных учреждений Кемеровской области. 6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий образовательных учреждений Кемеровской области. 7. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 8. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса |
| Основные исполнители Программы | Департамент образования и науки Кемеровской области (далее - ДОиН); департамент культуры и национальной политики Кемеровской области (далее - ДКиНП); департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН); департамент социальной защиты населения Кемеровской области (далее – ДСЗН) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего на 2008-2013 годы – 6550506 тыс. рублей, в том числе по годам: 2008 год – 1172823 тыс. рублей; 2009 год – 714102 тыс. рублей; 2010 год – 1343899 тыс. рублей; 2011 год – 1392592 тыс. рублей; 2012 год – 963545 тыс. рублей; 2013 год – 963545 тыс. рублей. Из них: средства областного бюджета – 4667743 тыс. рублей, в том числе по годам: 2008 год – 963826 тыс. рублей; 2009 год – 486823 тыс. рублей; 2010 год – 884635 тыс. рублей; 2011 год – 1032459 тыс. рублей; 2012 год – 650000 тыс. рублей; 2013 год – 650000 тыс. рублей, в том числе: на безвозвратной основе – 1908745 тыс. рублей, в том числе по годам: 2008 год – 404412 тыс. рублей; 2009 год – 375321 тыс. рублей; 2010 год – 404577 тыс. рублей; 2011 год – 390895 тыс. рублей; 2012 год – 166770 тыс. рублей; 2013 год – 166770 тыс. рублей; субсидии местным бюджетам – 2758998 тыс. рублей, в том числе по годам: 2008 год – 559414 тыс. рублей; 2009 год – 111502 тыс. рублей; 2010 год – 480058 тыс. рублей; 2011 год – 641564 тыс. рублей; 2012 год – 483230 тыс. рублей; 2013 год – 483230 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники: средства федерального бюджета – 277775 тыс. рублей, в том числе по годам: 2008 год – 66610 тыс. рублей; 2009 год – 62029 тыс. рублей; 2010 год – 149136 тыс. рублей; 2011 год – 0; 2012 год – 0; 2013 год – 0; средства местных бюджетов – 1604988 тыс. рублей, в том числе по годам: 2008 год – 142387 тыс. рублей; 2009 год – 165250 тыс. рублей; 2010 год – 310128 тыс. рублей; 2011 год – 360133 тыс. рублей; 2012 год – 313545 тыс. рублей; 2013 год – 313545 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Поддержка и социальная защита субъектов воспитательно-образовательного процесса, формирование прочных социальных гарантий в сфере образования Кемеровской области для различных социальных слоев и территориальных групп населения. Формирование благоприятного социального климата для поступательного и устойчивого развития системы образования, отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, воспитанников и студентов образовательных учреждений Кемеровской области, расширение спектра предоставляемых образовательных, оздоровительных услуг для субъектов воспитательно-образовательного процесса. Повышение качества общего образования в Кемеровской области; улучшение состояния здоровья детей и снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, укрепление ресурсного обеспечения образовательных учреждений Кемеровской области. Снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в образовательных учреждениях Кемеровской области. Обеспечение более полного охвата и равных стартовых возможностей воспитанникам дошкольных образовательных учреждений для последующего обучения в школе. Обеспечение возможности выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории посредством реализация профильного обучения. Удовлетворение социальных потребностей населения за счет расширения возможностей дополнительного образования. Повышение объективности оценки качества подготовки лиц, освоивших общеобразовательные программы, путем введения единого государственного экзамена. Повышение доступности качественного образования путем развития, реструктуризации и оптимизации сети образовательных учреждений различных типов и видов. Повышение социального статуса педагогических работников посредством совершенствования системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса. Инновационно-технологическое и кадровое обеспечение отраслей базового сектора экономики Кузбасса посредством создания Кузбасского федерального университета. Удовлетворение спроса учреждений и предприятий различных отраслей экономики региона в квалифицированных специалистах и рабочих (обеспечение баланса рынков труда и образовательных услуг) путем повышения качества профессионального образования. Удовлетворение потребности населения в образовательных услугах за счет совершенствования системы непрерывного многоуровневого профессионального образования в Кемеровской области. Повышение и максимально полная реализация воспитательного потенциала образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных объединений, средств массовой информации на территории Кемеровской области в патриотическом воспитании граждан |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль осуществляют: Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

Ранее действовавшие региональные целевые программы, направленные на развитие системы образования Кемеровской области («Образование Кузбасса», «Развитие профессионального образования в Кемеровской области», «Патриотическое воспитание граждан в Кемеровской области»), доказали свою эффективность и результативность.

В рамках этих программ ежегодно проводились мероприятия по совершенствованию организационных и экономических механизмов развития образовательной сферы.

Анализ обобщенных экономических показателей развития системы образования за 2006 и начало 2007 года свидетельствует о стабилизации положения в сфере общего и профессионального образования Кемеровской области.

Реализация программ позволила укрепить материально-техническую базу более 400 образовательных учреждений (оснащение образовательных учреждений области современным учебно-лабораторным, учебно-наглядным оборудованием, компьютерной техникой). Уровень оснащенности общеобразовательных учреждений современным учебно-лабораторным оборудованием составил 45,2 процента, компьютерной техникой - 95 процентов.

Достигнуто некоторое увеличение оснащенности образовательных учреждений  системами пожарной и антитеррористической безопасности.   В настоящее время   автоматическая   пожарная   сигнализация действует в 787 учреждениях Кемеровской области (детские сады, школы,   детские дома, школы-интернаты) – это 36,4 процента от общего числа учреждений; 1436 образовательных учреждений (66,4 процента) оборудованы кнопками экстренного вызова милиции.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе образования Кемеровской области существует ряд проблем и рисков, к которым относятся:

недостаточные условия для обеспечения современного качества образования;

несоответствие ресурсного обеспечения образовательных учреждений       (современным учебно-лабораторным, учебно-наглядным оборудованием, компьютерной техникой, учебниками и учебными пособиями) задачам, поставленным в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-р;

несоответствие между реальной обеспеченностью образовательных учреждений системами безопасности (система видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, громкоговорящей связи) и современными нормативными требованиями пожарной и антитеррористической безопасности;

недостаточные условия для реализации социальной активности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений;

отсутствие необходимого количества мест в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с потребностями населения;

недостаточное внедрение и использование современных информационных технологий и дистанционных форм обучения в воспитательно-образовательном процессе образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы;

отсутствие эффективного механизма обеспечения преемственности общего и профессионального образования, доступности высшего образования и объективности вступительных испытаний;

недостаточные условия для формирования личностного и профессионального самоопределения и выбора учащимися индивидуальной образовательной траектории;

рост правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;

недостаточные условия для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

отсутствие точного, научно обоснованного прогноза потребности экономики и социальной сферы Кемеровской области в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

несоответствие объёмов ежегодного выпуска квалифицированных рабочих  и специалистов  с начальным  профессиональным образованием (35 процентов от общего числа выпускников образовательных учреждений профессионального образования Кемеровской области) их доле в численном составе и профессионально-квалификационной структуре занятого населения Кемеровской  области (54 процента от общего числа работающих);

дублирование в подготовке кадров по отдельным группам востребованных населением, но не обеспеченных рабочими местами профессий;

снижение уровня способности и готовности отечественной системы образования, средств массовой информации оказывать активное, эффективное противодействие негативным общественным настроениям и процессам.

Для решения существующих проблем и последовательного развития системы образования в Кемеровской области необходим программно-целевой подход и планирование соответствующих мероприятий.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение условий для устойчивого развития системы образования Кемеровской области, направленного на достижение современного качества и расширение доступности образования.

Задачи Программы:

развитие и дальнейшее укрепление ресурсного обеспечения (материально-технического, кадрового, нормативно-правового, учебно-наглядного и учебно-лабораторного) системы образования Кемеровской области;

оптимизация сети образовательных учреждений;

переход общеобразовательных учреждений на профильное обучение;

обеспечение введения единого государственного экзамена;

усиление мер по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений;

совершенствование системы работы по государственной поддержке субъектов воспитательно-образовательного процесса (гранты  образовательным учреждениям, премии субъектам воспитательно-образовательного процесса);

продолжение работы по организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, воспитанников и студентов  образовательных учреждений;

дальнейшее внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных и дистанционных образовательных технологий;

реорганизация системы высшего профессионального образования, а также осуществление в регионе научно-исследовательской работы и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

дальнейшее формирование и совершенствование  системы непрерывного многоуровневого профессионального образования;

укрепление и развитие отношений социального партнёрства в области профессионального образования;

привлечение образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных объединений, средств массовой информации на территории Кемеровской области к активному, систематическому участию в патриотическом воспитании граждан;

улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений;

дальнейшее развитие сети дошкольных образовательных учреждений;

совершенствование условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на достижение поставленной Программой цели путем решения ряда задач.

По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из подпрограмм:

1. Развитие системы образования в Кемеровской области.

2. Развитие профессионального образования в Кемеровской области.

3. Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в Кемеровской области.

4. Совершенствование качества образования, материально-техническое оснащение образовательных учреждений Кемеровской области.

5. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся образовательных учреждений Кемеровской области.

6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий образовательных учреждений Кемеровской области.

7. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

8. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.

Перечень  конкретных  мероприятий  Программы приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008-2013 годы,  составляет 6550506 тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год – 1172823 тыс. рублей;

2009 год – 714102  тыс. рублей;

2010 год – 1343899 тыс. рублей;

2011 год – 1392592 тыс. рублей;

2012 год – 963545 тыс. рублей;

2013 год – 963545 тыс. рублей.

Финансирование   программных  мероприятий  осуществляется за счет средств областного бюджета в размере  4667743 тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год – 963826 тыс. рублей;

2009 год – 486823 тыс. рублей;

2010 год – 884635 тыс. рублей;

2011 год – 1032459 тыс. рублей;

2012 год – 650000 тыс. рублей;

2013 год – 650000 тыс. рублей;

из них:

на безвозвратной основе – 1908745  тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год –  404412 тыс. рублей;

2009 год – 375321 тыс. рублей;

2010 год – 404577 тыс. рублей;

2011 год – 390895 тыс. рублей;

2012 год – 166770 тыс. рублей;

2013 год – 166770 тыс. рублей;

субсидии      местным     бюджетам     муниципальных    образований – 2758998 тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год – 559414 тыс. рублей;

2009 год – 111502 тыс. рублей;

2010 год – 480058 тыс. рублей;

2011 год – 641564 тыс. рублей;

2012 год – 483230 тыс. рублей;

2013 год – 483230 тыс. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета – 277775 тыс. рублей, из них по годам:

2008 год – 66610 тыс. рублей;

2009 год – 62029 тыс. рублей;

2010 год – 149136 тыс. рублей;

2011 год – 0;

2012 год – 0;

2013 год – 0;

средства местных бюджетов – 1604988 тыс. рублей, из них по годам:

2008 год – 142387 тыс. рублей;

2009 год – 165250 тыс. рублей;

2010 год – 310128 тыс. рублей;

2011 год – 360133 тыс. рублей;

2012 год – 313545 тыс. рублей;

2013 год – 313545 тыс. рублей.

Распределение субсидий из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области осуществляется на основании действующего законодательства.

Субсидия бюджету одного муниципального образования не может превышать общей суммы субсидий на реализацию Программы.

Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения в сфере образования производится в следующем порядке:

1) субсидия «Совершенствование качества образования, материально-техническое оснащение образовательных учреждений Кемеровской области»:

объем субсидии определяется на основании результатов проведенных департаментом образования и науки Кемеровской области конкурсов педагогического мастерства, инновационных программ развития образовательных учреждений согласно положениям об объявленных конкурсах, а также с учетом размера субсидий на оплату Интернет-трафика и организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и по формуле:

Si = Vi + Ii + Wi, где:

Si - объем субсидии бюджету i-того муниципального образования на совершенствование качества образования и материально-техническое оснащение образовательных учреждений;

Vi - объем субсидии бюджету i-того муниципального образования на материально-техническое оснащение образовательных учреждений;

Ii – объем субсидии бюджету i-того муниципального образования на оплату Интернет-трафика;

Wi – объем субсидии бюджету i-того муниципального образования на организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.

Объем субсидии бюджету i-того муниципального образования на материально-техническое оснащение образовательных учреждений определяется по формуле:

n        j

Vi = ∑Cj x Ni, где:

J=1

Cj – размер вознаграждения, определенный положением о j-том конкурсе;

j

Ni – количество образовательных учреждений – победителей  j-того конкурса  i-того муниципального образования;

j – виды проводимых конкурсов;

n – количество конкурсов.

Объем субсидии бюджету i-того муниципального образования на оплату Интернет-трафика определяется по формуле:

Ii = T x Ki + T/2 x Ni, где:

T – тариф на оплату Интернет-трафика образовательных учреждений;

Кi -  количество образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений, общеобразовательных школ – интернатов, подключенных к сети Интернет в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», в i-том муниципальном образовании;

Ni – количество общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», в i-том муниципальном образовании.

Объем субсидии бюджету i-того муниципального образования на организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся определяется по формуле:

Wi = Ч1i х Г1 + Ч2 х Г2, где:

Ч1i – численность детей, заявленных к оздоровлению в организациях отдыха детей, в i–той территории;

Ч2i – численность детей, заявленных к оздоровлению в лагерях с дневным пребыванием и малозатратных типах лагерей (туристических, палаточных и других), в i-той территории;

Г1 – расчетный годовой объем затрат на 1 человека, определяемый с учетом расчетной стоимости путевки организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, и расчетной стоимости проезда организованных групп детей к местам отдыха и обратно;

Г2 – расчетный годовой объем затрат на 1 человека, определяемый с учетом расчетной стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей и малозатратных типах лагерей (туристических, палаточных и других);

2) субсидия «Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся образовательных учреждений Кемеровской области»:

объем субсидии определяется исходя из расчетного подушевого норматива на организацию питания (в том числе витаминизированными продуктами) на одного обучающегося, а также с учетом размера субсидии на реализацию проекта по внедрению новых подходов в организации горячего питания, определяемого на основании соответствующих нормативных правовых актов Коллегии Администрации Кемеровской области, по формуле:

Vi = M + Ci x Ni, где:

Vi – объем субсидии бюджету муниципального образования;

M – размер субсидии на реализацию проекта по внедрению новых подходов в организации горячего питания, определяемый на основании соответствующих нормативных правовых актов Коллегии Администрации Кемеровской области;

Ci – расчетный подушевой норматив на организацию питания (в том числе витаминизированными продуктами) на одного обучающегося;

Ni – численность обучающихся, получающих питание в образовательных учреждениях;

3) субсидия «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса»:

объем субсидии определяется исходя из расчетного размера субсидии на одного участника образовательного процесса и численности участников образовательного процесса, имеющих право на адресную социальную поддержку, по формуле:

Vi = Ci x Ni, где:

Vi – объем субсидии бюджету муниципального образования;

Ci – расчетный подушевой норматив на одного участника образовательного процесса;

Ni – численность участников образовательного процесса, имеющих право на адресную социальную поддержку;

4) субсидия «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

объем субсидии определяется исходя из минимального размера оплаты труда и количества обучающихся и воспитанников в территории, подлежащих трудоустройству в летний период через центр занятости, а также размера вознаграждения за победу в конкурсе социальных программ отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, по формуле:

Vi = C + R x Mi, где:

Vi – объем субсидии бюджету муниципального образования;

С – размер вознаграждения за победу в конкурсе социальных программ отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

R – минимальный размер оплаты труда;

Mi – количество обучающихся и воспитанников в территории, подлежащих трудоустройству в летний период через центр занятости;

5) субсидия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий образовательных учреждений Кемеровской области»:

объем субсидии определяется исходя из общественной и социальной значимости заявленных объектов для данного муниципального образования и перспективности его развития  по формуле:

n                 j

Vi = ∑ Si x Ni, где:

J=1

Vi – объем субсидии бюджету муниципального образования;

S – объем софинансирования объектов i-той территории по видам работ за счет средств областного бюджета;

N – количество объектов i-той территории, софинансируемых за счет средств областного бюджета;

j – виды работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт);

n – количество видов работ, софинансируемых в i-той территории за счет средств областного бюджета.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению следующих результатов:

формирование прочных социальных гарантий в сфере образования Кемеровской области для различных социальных слоев и территориальных групп населения;

формирование благоприятного социального климата для поступательного и устойчивого развития системы образования, каникулярного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, воспитанников и студентов образовательных учреждений Кемеровской области, расширение спектра предоставляемых образовательных, оздоровительных услуг для субъектов воспитательно-образовательного процесса;

повышение качества общего образования в Кемеровской области;

улучшение состояния здоровья детей и снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, укрепление ресурсного обеспечения образовательных учреждений Кемеровской области;

снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в образовательных учреждениях Кемеровской области;

обеспечение более полного охвата и равных стартовых возможностей воспитанникам дошкольных образовательных учреждений для последующего обучения в школе посредством развития сети дошкольных образовательных учреждений;

обеспечение возможности выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории путем реализации профильного обучения;

удовлетворение социальных потребностей населения за счет расширения возможностей дополнительного образования;

повышение объективности оценки качества подготовки лиц, освоивших общеобразовательные программы, посредством введения единого государственного экзамена;

повышение доступности качественного образования путем развития, реструктуризации и оптимизации сети образовательных учреждений различных типов и видов;

повышение социального статуса педагогических работников посредством совершенствования системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса;

удовлетворение спроса учреждений и предприятий различных отраслей экономики региона в квалифицированных специалистах и рабочих (обеспечение баланса рынков труда и образовательных услуг) посредством повышения качества профессионального образования;

удовлетворение потребности населения в образовательных услугах путем совершенствования системы непрерывного многоуровневого профессионального образования в Кемеровской области;

оптимизация сети учреждений профессионального образования  в соответствии с потребностями регионального рынка труда;

повышение и максимально полная реализация воспитательного потенциала образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных объединений, средств массовой информации на территории Кемеровской области в патриотическом воспитании граждан;

обеспечение образовательных учреждений области необходимым современным учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием (удельный вес  обновленного оборудования к 2013 году составит 73 процента);

увеличение числа персональных компьютеров в расчете на                     100 учащихся общеобразовательных школ до 4,8 единицы к 2013 году.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.

6. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению № 4 и приложению № 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 (далее – Порядок).

Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из них не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации Программы;

3) сведения об оценки эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008  № 415.

Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс.рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, всего | из него |  |  | иные на запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на безвозвратной основе | бюджетные кредиты | субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы образования в Кемеровской области» | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1130711 1130711 - - - | 921714 921714 - - - | 362300 362300 - - - | - | 559414 559414 - - - | 66610 66610 - - - | 142387 142387 - - - | - |  | ДОиН ДКиНП ДОЗН ДСЗН МОУО* (по согласованию) |  |
| 1.1. | Создание условий для повышения эффективности управления в системе образования | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 454240 454240 - - - | 398677 398677 - - - | 349873 349873 - - - | - | 48804 48804 - - - | 46340 46340 - - - | 9223 9223 - - - | - |  | ДОиН МОУО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.1.1. | Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений системы образования Кемеровской области | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 91658 91658 - - - | 45318 45318 - - - | 27610 27610 - - - | - | 17708 17708 - - - | 46340 46340 - - - | - | - |  | ДОиН МОУО | Удельный вес обновленного оборудования – 54% |
| 1.1.1.1. | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для учебных кабинетов физики, химии, биологии и др. | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 59948 59948 - - - | 27368 27368 - - - | 9660 9660 - - - | - | 17708 17708 - - - | 32580 32580 - - - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1.1.1.2. | Приобретение учебного транспорта | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 10740 10740 - - - | 2070 2070 - - - | 2070 2070 - - - | - | - | 8670 8670 - - - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1.1.1.3. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 420 420 - - - | 420 420 - - - | 420 420 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.1.1.4. | Приобретение учебников, учебных пособий и учебно-методической литературы | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 7350 7350 - - - | 7350 7350 - - - | 7350 7350 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1.1.1.5. | Приобретение интерактивных досок | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 7360 7360 - - - | 3500 3500 - - - | 3500 3500 - - - | - | - | 3860 3860 - - - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1.1.1.6. | Оснащение библиотек общеобразовательных учреждений множительной техникой | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 350 350 - - - | 350 350 - - - | 350 350 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1.1.1.7. | Приобретение игрового развивающего оборудования для дошкольных образовательных учреждений | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 2280 2280 - - - | 1050 1050 - - - | 1050 1050 - - - | - | - | 1230 1230 - - - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.1.1.8. | Оснащение лаборатории государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по аттестации рабочих мест по условиям труда, приобретение оборудования для типографии | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 3210 3210 - - - | 3210 3210 - - - | 3210 3210 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН | Приобретение специального измерительного оборудования |
| 1.1.2. | Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения о пожаре | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 19000 19000 - - - | 19000 19000 - - - | 19000 19000 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН | Установка АПС в 35 образовательных учреждениях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.1.3. | Организация и проведение губернаторских приемов, торжественных собраний, областных конкурсов педагогического мастерства, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, научно-практических конференциях, а также управленческие расходы | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 25500 25500 - - - | 25500 25500 - - - | 25500 25500 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1.1.4. | Реализация приоритетного национального проекта «Образование», оказание государственной поддержки участникам образовательного процесса | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 21000 21000 - - - | 21000 21000 - - - | 21000 21000 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН | Государственная поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.1.5. | Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, включая оплату проезда по железной дороге, оплату стоимости путевок для отдельных категорий детей | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 194000 194000 - - - | 194000 194000 - - - | 194000 194000 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН | Охват обучающихся всеми формами отдыха, оздоровления и занятости |
| 1.1.6. | Освещение деятельности системы образования в средствах массовой информации, размещение социальной рекламы, создание учебных программ на телевидении | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 3870 3870 - - - | 3870 3870 - - - | 3870 3870 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН | Размещение 13 баннеров с социальной рекламой, аренда рекламных мест |
| 1.1.7. | Адресная поддержка участников образовательного процесса | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 97301 97301 - - - | 88078 88078 - - - | 56982 56982 - - - | - | 31096 31096 - - - | - | 9223 9223 - - - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.1.7.1. | Социальная поддержка обучающихся и работников начального, среднего и высшего профессионального образования | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 46682 46682 - - - | 46682 46682 - - - | 46682 46682 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН ДКиНП ДОЗН |  |
| 1.1.7.2. | Обеспечение детей из малообеспеченных семей школьными принадлежностями, одеждой, обувью. Проведение акций «Первое сентября», «Дневник первоклассника» | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 33229 33229 - - - | 24006 24006 - - - | - | - | 24006 24006 - - - | - | 9223 9223 - - - | - |  | ДОиН |  |
| 1.1.7.3. | Материальная помощь обучающимся , в том числе в рамках реструктуризации образовательной сети в сельской местности | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 17390 17390 - - - | 17390 17390 - - - | 10300 10300 - - - | - | 7090 7090 - - - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1.1.8. | Приобретение бланков дипломов, свидетельств, аттестатов об основном общем и среднем (полном) образовании | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1911 1911 - - - | 1911 1911 - - - | 1911 1911 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН | Обеспечение учреждений бланочной продукцией – 100% от потребности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.2. | Развитие современных информационных технологий в сфере образования | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 19235 19235 - - - | 3857 3857 - - - | 2612 2612 - - - | - | 1245 1245 - - - | - | 15378 15378 - - - | - |  |  |  |
| 1.2.1. | Оснащение регионального учебного центра дистанционного образования для обучения специалистов, ответственных за мониторинг состояния региональной системы образования | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 722 722 - - - | 722 722 - - - | 722 722 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН | Приобретение компьютерной и оргтехники |
| 1.2.2. | Подключение к сети Интернет и оплата трафика центра мониторинга состояния региональной системы образования, создание и внедрение системы видеоконференцсвязи для детей-инвалидов, обучающихся на дому | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1155 1155 - - - | 1155 1155 - - - | 1155 1155 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.2.3. | Создание банка данных электронных учебных изданий для курсов повышения квалификации | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 175 175 - - - | 175 175 - - - | 175 175 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1.2.4. | Приобретение компьютеров и компьютерных классов, оплата Интернет-трафика | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 17183 17183 - - - | 1805 1805 - - - | 560 560 - - - | - | 1245 1245 - - - | - | 15378 15378 - - - | - |  | ДОиН МОУО |  |
| 1.3. | Образование и здоровье | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 150318 150318 - - - | 107380 107380 - - - | 9065 9065 - - - | - | 98315 98315 - - - | 20270 20270 - - - | 22668 22668 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.3.1. | Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся образовательных учреждений, в том числе обеспечение витаминизированными продуктами питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; проведение мониторинга показателей здоровья в образовательных учреждениях; оснащение общеобразовательных учреждений диагностическими компьютерными программами оценки показателей здоровья учащихся | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 59072 59072 - - - | 43249 43249 - - - | 865 865 - - - | - | 42384 42384 - - - | - | 15823 15823 - - - | - |  | ДОиН МОУО | Обеспечение обучающихся витаминизированными продуктами питания по расчетному нормативу – 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.3.2. | Оснащение залов лечебной физкультуры, спортивных залов необходимым инвентарем и оборудованием, в том числе: | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 6721 6721 - - - | 1500 1500 - - - | - | - | 1500 1500 - - - | - | 5221 5221 - - - | - |  |  | Оснащение залов ЛФК в 15 территориях |
| 1.3.2.1. | г. Анжеро-Судженск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 80 80 - - - | 40 40 - - - | - | - | 40 40 - - - | - | 40 40 - - - | - |  |  |  |
| 1.3.2.2. | г. Белово | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 130 130 - - - | 50 50 - - - | - | - | 50 50 - - - | - | 80 80 - - - | - |  |  |  |
| 1.3.2.3. | г. Кемерово | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 2910 2910 - - - | 210 210 - - - | - | - | 210 210 - - - | - | 2700 2700 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.3.2.4. | г. Киселевск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 160 160 - - - | 80 80 - - - | - | - | 80 80 - - - | - | 80 80 - - - | - |  |  |  |
| 1.3.2.5. | г. Ленинск-Кузнецкий | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 274 274 - - - | 115 115 - - - | - | - | 115 115 - - - | - | 159 159 - - - | - |  |  |  |
| 1.3.2.6. | г. Междуреченск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 269 269 - - - | 105 105 - - - | - | - | 105 105 - - - | - | 164 164 - - - | - |  |  |  |
| 1.3.2.7. | г. Новокузнецк | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 549 549 - - - | 210 210 - - - | - | - | 210 210 - - - | - | 339 339 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.3.2.8. | г. Прокопьевск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 855 855 - - - | 155 155 - - - | - | - | 155 155 - - - | - | 700 700 - - - | - |  |  |  |
| 1.3.2.9. | г. Юрга | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 307 307 - - - | 105 105 - - - | - | - | 105 105 - - - | - | 202 202 - - - | - |  |  |  |
| 1.3.2.10. | Беловский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 180 180 - - - | 130 130 - - - | - | - | 130 130 - - - | - | 50 50 - - - | - |  |  |  |
| 1.3.2.11. | Гурьевский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 145 145 - - - | 65 65 - - - | - | - | 65 65 - - - | - | 80 80 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.3.2.12. | Кемеровский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 177 177 - - - | 80 80 - - - | - | - | 80 80 - - - | - | 97 97 - - - | - |  |  |  |
| 1.3.2.13. | Мариинский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 265 265 - - - | 65 65 - - - | - | - | 65 65 - - - | - | 200 200 - - - | - |  |  |  |
| 1.3.2.14. | Тисульский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 340 340 - - - | 40 40 - - - | - | - | 40 40 - - - | - | 300 300 - - - | - |  |  |  |
| 1.3.2.15. | Яшкинский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 80 80 - - - | 50 50 - - - | - | - | 50 50 - - - | - | 30 30 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.3.3. | Укрепление материально-технической базы пищеблоков | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 5500 5500 - - - | 5500 5500 - - - | 5500 5500 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН | Оснащение технологическим оборудованием пищеблоков губернаторских образовательных учреждений |
| 1.3.4. | Организация питания учащихся, в том числе внедрение новых подходов в организации горячего питания | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 79025 79025 - - - | 57131 57131 - - - | 2700 2700 - - - | - | 54431 54431 - - - | 20270 20270 - - - | 1624 1624 - - - | - |  | ДОиН МОУО | Проведение эксперимента по организации питания в пилотных территориях |
| 1.4. | Обеспечение доступности дошкольного образования в Кемеровской области | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 482957 482957 - - - | 389150 389150 - - - | - - - - - | - | 389150 389150 - - - | - | 93807 93807 - - - | - |  | ДОиН МОУО |  |
| 1.4.1. | Строительство и завершение строительства зданий дошкольных образовательных учреждений | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 114087 114087 - - - | 70000 70000 - - - | - | - | 70000 70000 - - - | - | 44087 44087 - - - | - |  |  | Количество введенных в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений – 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.4.1.1. | Строительство детского сада на 140 мест, Северный район, г. Анжеро-Судженск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 20000 20000 - - - | 10000 10000 - - - | - | - | 10000 10000 - - - | - | 10000 10000 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.1.2. | Завершение строительства дошкольного учреждения на 75 мест на базе недостроенного здания (блок для шестилеток к общеобразовательной школе № 8), г. Березовский | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 10700 10700 - - - | 5500 5500 - - - | - | - | 5500 5500 - - - | - | 5200 5200 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.1.3. | Строительство детского сада на 220 мест, стр. №26, квартал №60, район ФПК, г. Кемерово | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 11675 11675 - - - | 10000 10000 - - - | - | - | 10000 10000 - - - | - | 1675 1675 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.1.4. | Строительство детского сада на 230 мест, Новоильинский район, г. Новокузнецк | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 13000 13000 - - - | 8000 8000 - - - | - | - | 8000 8000 - - - | - | 5000 5000 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.4.1.5. | Строительство детского сада № 38 на 220 мест, г. Междуреченск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 18212 18212 - - - | 3000 3000 - - - | - | - | 3000 3000 - - - | - | 15212 15212 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.1.6. | Строительство детского сада, г. Полысаево | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 13000 13000 - - - | 13000 13000 - - - | - | - | 13000 13000 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.4.1.7. | Погашение задолженности за строительство детского сада в жилом комплексе № 27, квартал № 59, г. Кемерово | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 4500 4500 - - - | 4500 4500 - - - | - | - | 4500 4500 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.4.1.8. | Строительство детского сада на 120 мест, г. Мариинск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 23000 23000 - - - | 16000 16000 - - - | - | - | 16000 16000 - - - | - | 7000 7000 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.4.2. | Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений, школ для открытия дошкольных групп | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 138870 138870 - - - | 89150 89150 - - - | - | - | 89150 89150 - - - | - | 49720 49720 - - - | - |  |  | Реконструкция 18 зданий |
| 1.4.2.1. | Школа № 23 на 80 мест, г. Белово | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 3300 3300 - - - | 2200 2200 - - - | - | - | 2200 2200 - - - | - | 1100 1100 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.2.2. | Завершение реконструкции детского сада № 30, г. Новокузнецк | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 6000 6000 - - - | 4000 4000 - - - | - | - | 4000 4000 - - - | - | 2000 2000 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.2.3. | Итатский детский сад № 3, Тяжинский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 3300 3300 - - - | 1500 1500 - - - | - | - | 1500 1500 - - - | - | 1800 1800 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.4.2.4. | Трещинская школа на 25 мест, Топкинский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 3160 3160 - - - | 2000 2000 - - - | - | - | 2000 2000 - - - | - | 1160 1160 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.2.5. | Детский сад, с. Красноселка, Яшкинский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 5500 5500 - - - | 5000 5000 - - - | - | - | 5000 5000 - - - | - | 500 500 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.2.6. | Детский сад №252 на 220 мест, г. Новокузнецк | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 27500 27500 - - - | 23000 23000 - - - | - | - | 23000 23000 - - - | - | 4500 4500 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.2.7. | Детский сад №101 на 40 мест, Рудничный район, г. Прокопьевск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 3500 3500 - - - | 2000 2000 - - - | - | - | 2000 2000 - - - | - | 1500 1500 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.4.2.8. | Детский сад № 29 на 60 мест, Центральный район, г. Прокопьевск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 3000 3000 - - - | 2000 2000 - - - | - | - | 2000 2000 - - - | - | 1000 1000 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.2.9. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 11, г. Тайга | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 8600 8600 - - - | 1850 1850 - - - | - | - | 1850 1850 - - - | - | 6750 6750 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.2.10. | Реконструкция начальной школы №16 под детский сад на 40 мест, г. Юрга | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 2500 2500 - - - | 2500 2500 - - - | - | - | 2500 2500 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.4.2.11. | Реконструкция центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции под детский сад на 40 мест, Крапивинский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 2400 2400 - - - | 1400 1400 - - - | - | - | 1400 1400 - - - | - | 1000 1000 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.4.2.12. | Реконструкция начальной школы №5 под детский сад на 110 мест, Промышленновский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 15600 15600 - - - | 12840 12840 - - - | - | - | 12840 12840 - - - | - | 2760 2760 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.2.13 | Детский сад №11 «Золотая рыбка» на 20 мест, г. Таштагол | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 4800 4800 - - - | 3800 3800 - - - | - | - | 3800 3800 - - - | - | 1000 1000 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.2.14. | Реконструкция детского сада №8 «Солнышко» для выполнения мероприятий по открытию 2 дополнительных дошкольных групп, Тяжинский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1900 1900 - - - | 1750 1750 - - - | - | - | 1750 1750 - - - | - | 150 150 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.2.15. | Детский сад на 120 мест в микрорайоне «Красная Горка», г. Топки | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 18470 18470 - - - | 16970 16970 - - - | - | - | 16970 16970 - - - | - | 1500 1500 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.4.2.16. | Реконструкция здания спорткомитета по ул. Комсомольской, д.61 под детский сад на 55 мест, г. Калтан | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 12500 12500 - - - | 1500 1500 - - - | - | - | 1500 1500 - - - | - | 11000 11000 - - - | - |  |  |  |
| 1.4.2.17. | Детский сада №1 на 60 мест, проспект 50 лет Комсомола, д.3, г. Междуреченск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 16000 16000 - - - | 4000 4000 - - - |  |  | 4000 4000 - - - | - | 12000 12000 - - - |  |  |  |  |
| 1.4.2.18. | Открытие дополнительной дошкольной группы в МОУ «Глубокинская основная общеобразовательная школа», с. Глубокое, Топкинский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 840 840 - - - | 840 840 - - - | - | - | 840 840 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.4.3. | Конкурс на получение государственной поддержки для обеспечения ввода дополнительных дошкольных мест в образовательных учреждениях | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 230000 230000 - - - | 230000 230000 - - - | - | - | 230000 230000 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.5. | Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской области | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 21761 21761 - - - | 21100 21100 - - - | - | - | 21100 21100 - - - | - | 661 661 - - - | - |  |  |  |
| 1.5.1. | Капитальный ремонт и реконструкция зданий специальных (коррекционных) образовательных учреждений и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 14661 14661 - - - | 14100 14100 - - - | - | - | 14100 14100 - - - | - | 561 561 - - - | - |  | ДОиН | Капитальный ремонт и реконструкция 13 зданий |
| 1.5.1.1. | Детский дом-школа № 5, г. Междуреченск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1000 1000 - - - | 1000 1000 - - - | - | - | 1000 1000 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.5.1.2. | Падунская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, Промышленновский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1500 1500 - - - | 1500 1500 - - - | - | - | 1500 1500 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5.1.3. | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15, г. Белово | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 500 500 - - - | 500 500 - - - | - | - | 500 500 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5.1.4. | Детский дом «Радуга», г. Белово | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 500 500 - - - | 500 500 - - - | - | - | 500 500 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5.1.5. | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 27, г. Кемерово | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 2486 2486 - - - | 2425 2425 - - - | - | - | 2425 2425 - - - | - | 61 61 - - - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.5.1.6. | Школа-интернат № 5, г. Ленинск-Кузнецкий | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1000 1000 - - - | 1000 1000 - - - | - | - | 1000 1000 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5.1.7. | Детский дом № 95, г. Новокузнецк | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1500 1500 - - - | 1000 1000 - - - | - | - | 1000 1000 - - - | - | 500 500 - - - | - |  |  |  |
| 1.5.1.8. | Детский дом № 3 , г. Новокузнецк | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1500 1500 - - - | 1500 1500 - - - | - | - | 1500 1500 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5.1.9. | Детский дом № 2 , г. Прокопьевск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1000 1000 - - - | 1000 1000 - - - | - | - | 1000 1000 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.5.1.10. | Специальная (коррекционная) школа- интернат № 32 I, II вида, г. Прокопьевск | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1500 1500 - - - | 1500 1500 - - - | - | - | 1500 1500 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5.1.11. | Специальная (коррекционная) школа- интернат № 13 VIII вида, г. Юрга | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1400 1400 - - - | 1400 1400 - - - | - | - | 1400 1400 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5.1.12. | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 22, г. Кемерово | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 535 535 - - - | 535 535 - - - | - | - | 535 535 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5.1.13. | МОУ «Школа-интернат № 64», г. Кемерово | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 240 240 - - - | 240 240 - - - | - | - | 240 240 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.5.2. | Выполнение проектно-сметной документации на строительство зданий образовательных учреждений | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 7100 7100 - - - | 7000 7000 - - - | - | - | 7000 7000 - - - | - | 100 100 - - - | - |  |  |  |
| 1.5.2.1. | Ижморская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, Ижморский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 3000 3000 - - - | 3000 3000 - - - | - | - | 3000 3000 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5.2.2. | Яйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида, Яйский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 3100 3100 - - - | 3000 3000 - - - | - | - | 3000 3000 - - - | - | 100 100 - - - | - |  |  |  |
| 1.5.2.3. | Тисульская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида , Тисульский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1000 1000 - - - | 1000 1000 - - - | - | - | 1000 1000 - - - | - | - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.6. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 2200 2200 - - - | 1550 1550 - - - | 750 750 - - - | - | 800 800 - - - | - | 650 650 - - - | - |  |  |  |
| 1.6.1 | Развитие инфраструктуры оздоровительных лагерей для подростков, в том числе «Олимпиец», Яшкинский район | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1450 1450 - - - | 800 800 - - - | - | - | 800 800 - - - | - | 650 650 - - - | - |  | ДоиН МОУО |  |
| 1.6.2. | Приобретение компьютеров для уполномоченных милиции по работе с обучающимися | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 100 100 - - - | 100 100 - - - | 100 100 - - - | - | - | - | - | - |  | ДоиН | Приобретение 4 компьютеров |
| 1.6.3. | Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям, воспитывающим детей | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 100 100 - - - | 100 100 - - - | 100 100 - - - | - | - | - | - | - |  | ДоиН | Оказание материальной помощи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.6.4. | Организация областного конкурса социальных программ отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 350 350 - - - | 350 350 - - - | 350 350 - - - | - | - | - | - | - |  | ДоиН | Реализация 3 социальных программ территорий, победивших в конкурсе |
| 1.6.5. | Проведение военно-патриотической игры среди воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 100 100 - - - | 100 100 - - - | 100 100 - - - | - | - | - | - | - |  | ДСЗН |  |
| 1.6.6. | Издание методической литературы по проблемам профилактики «социального сиротства» | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 50 50 - - - | 50 50 - - - | 50 50 - - - | - | - | - | - | - |  | ДСЗН |  |
| 1.6.7. | Проведение обучающих семинаров для работников специализированных учреждений для несовершеннолетних | 2008-2011 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 50 50 - - - | 50 50 - - - | 50 50 - - - | - | - | - | - | - |  | ДСЗН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие профессионального образования в Кемеровской области» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 240942 39000 54390 35466 77766 17160 17160 | 211452 39000 24900 35466 77766 17160 17160 | 211452 39000 24900 35466 77766 17160 17160 | - | - | 29490 - 29490 - - - - | - | - |  | ДОиН |  |
| 2.1. | Повышение качества профессионального образования | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 168720 38000 40089 17736 62695 5100 5100 | 139230 38000 10599 17736 62695 5100 5100 | 139230 38000 10599 17736 62695 5100 5100 | - | - | 29490 - 29490 - - - - | - | - |  | ДОиН |  |
| 2.1.1. | Создание оптимальной системы профессионального образования на основе постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда Кемеровской области | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 700 700 - - - - - | 700 700 - - - - - | 700 700 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 2.1.2. | Формирование и совершенствование системы непрерывного многоуровневого профессионального образования | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 1000 1000 - - - - - | 1000 1000 - - - - - | 1000 1000 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 2.1.3. | Развитие и поддержка научно-педагогической деятельности. Поддержка научно-педагогических работников образовательных учреждений профессионального образования | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 4396 1000 3396 - - - - | 4396 1000 3396 - - - - | 4396 1000 3396 - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 2.1.4. | Внедрение современных высокоэффективных педагогических технологий и инновационных программ | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 3100 3100 - - - - - | 3100 3100 - - - - - | 3100 3100 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 2.1.5. | Создание и реализация механизма государственно-общественной оценки качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 2000 2000 - - - - - | 2000 2000 - - - - - | 2000 2000 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 2.1.6. | Укрепление учебно-производственной базы учреждений профессионального образования | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 93340 6500 32340 - 54500 - - | 63850 6500 2850 - 54500 - - | 63850 6500 2850 - 54500 - - | - | - | 29490 - 29490 - - - | - | - |  | ДОиН |  |
| 2.1.7. | Обеспечение системы профессионального образования высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 6709 4000 1073 1636 - - - | 6709 4000 1073 1636 - - - | 6709 4000 1073 1636 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 2.1.8. | Поддержка творческих инициатив и развитие способностей талантливых учащихся | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 6755 4000 2755 - - - - | 6755 4000 2755 - - - - | 6755 4000 2755 - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 2.1.9. | Формирование единого информационного образовательного пространства | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 6005 4700 525 780 - - - | 6005 4700 525 780 - - - | 6005 4700 525 780 - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 2.1.10. | Выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка концепции и основных параметров (расчетов) проекта создания концепции Кузбасского федерального университета» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 11000 11000 - - - - - | 11000 11000 - - - - - | 11000 11000 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 2.1.11. | Реализация проекта создания федерального университета | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 2.1.12. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, губернаторских приемов; олимпиад, фестивалей и соревнований обучающихся и студентов учреждений профессионального образования | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 13252 - - 8657 3595 500 500 | 13252 - - 8657 3595 500 500 | 13252 - - 8657 3595 500 500 | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 2.1.13. | Гранты на материально-техническое оснащение учреждений начального и среднего профессионального образования в рамках конкурсов, губернаторских приемов | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 20463 - - 6663 4600 4600 4600 | 20463 - - 6663 4600 4600 4600 | 20463 - - 6663 4600 4600 4600 | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 2.2. | Разработка и совершенствование мер стимулирования проведения научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 71222 - 14301 17730 15071 12060 12060 | 71222 - 14301 17730 15071 12060 12060 | 71222 - 14301 17730 15071 12060 12060 | - | - | - | - | - |  | ДОиН | Государственная поддержка 1 научной школы и 1 научно-педагогического коллектива. Проведение конкурсов: «Лучший учебник» - 7 номинаций по 3 места; «Лучшая монография» - 5 номинаций по 3 места. Вручение 40 грантов молодым ученым – кандидатам наук; 20 грантов – молодым ученым – докторам наук; 40 грантов – научным руководителям молодых ученых. Финансовая поддержка научных работ, выполняемых студентами |
| 2.3. | Комплексное многоуровневое содействие трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 1000 1000 - - - - - | 1000 1000 - - - - - | 1000 1000 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 3. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в Кемеровской области» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 4682 3112 250 80 1080 80 80 | 4682 3112 250 80 1080 80 80 | 4682 3112 250 80 1080 80 80 | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.1. | Активизация поисковой работы по сбору материалов о земляках – участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, тружениках тыла для пополнения экспозиций действующих и открытия новых музеев боевой и трудовой славы в образовательных учреждениях | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 50 50 - - - - - | 50 50 - - - - - | 50 50 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.2. | Областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (для губернаторских образовательных учреждений) | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 74 74 - - - - - | 74 74 - - - - - | 74 74 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 3.3. | Участие в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы (на предприятиях, в образовательных учреждениях, воинских частях, органах государственной власти и территориальных органах федеральных органов исполнительной власти) | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 60 60 - - - - - | 60 60 - - - - - | 60 60 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.4. | Областной слет юных краеведов «Знай и люби родной край» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 80 80 - - - - - | 80 80 - - - - - | 80 80 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.5. | Организация и проведение областной молодежно-патриотической акции «Я – гражданин России!» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 50 50 - - - - - | 50 50 - - - - - | 50 50 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 3.6. | Соревнования муниципальных команд «К защите Родины готов!» по многоборью, общевойсковой подготовке, навыкам владения оружием, техникой, военно-прикладными видами спорта | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.7. | Областная Спартакиада школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.8. | Областные соревнования «Школа безопасности» между учащимися образовательных учреждений | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 70 70 - - - - - | 70 70 - - - - - | 70 70 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 3.9. | Областные соревнования по спортивному ориентированию «Виват, Кузбасс!» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.10. | Организация полевых лагерей «Юный спасатель» с участием кадетских корпусов, школ, классов, кружков (секций) «Юный спасатель Российской Федерации» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 200 200 - - - - - | 200 200 - - - - - | 200 200 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.11. | Создание, материально-техническое обеспечение и организация работы военно-патриотических объединений по патриотическому воспитанию детей и молодежи | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 200 200 - - - - - | 200 200 - - - - - | 200 200 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 3.12. | Создание на базе областного краеведческого и муниципальных музеев, музеев образовательных учреждений постоянно действующих выставок и экспозиций, посвященных истории государственных и военных символов России, символов Кемеровской области | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.13. | Ежегодный областной конкурс на лучшее знание государственной символики России и Кемеровской области среди обучающихся в образовательных учреждениях | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.14. | Оснащение образова-тельных учреждений, патриотических клубов и центров, учреждений культуры, воинских подразделений комплектами российской символики (Государственный герб, Государственный флаг Российской Федерации) | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 500 500 - - - - - | 500 500 - - - - - | 500 500 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 3.15. | Областной слет юных экологов | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.16. | Областной слет ученических производственных бригад | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | 100 100 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.17. | Проведение областных семинаров и совещаний руководителей молодежных и детских патриотических движений, молодежных почетных караулов у мемориальных комплексов и воинских захоронений | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 200 200 - - - - - | 200 200 - - - - - | 200 200 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 3.18. | Разработка и реализация целевых маршрутов походов и путешествий по Кузбассу «Люблю тебя, шахтерский край!» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 630 630 - - - - - | 630 630 - - - - - | 630 630 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.19. | Изучение, обобщение и распространение опыта патриотического воспитания учащейся и студенческой молодежи в образовательных учреждениях различных видов, типов, организационно-правовых форм и подведомственности | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 30 30 - - - - - | 30 30 - - - - - | 30 30 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.20. | Подготовка и издание информационных материалов о деятельности и опыте работы государственных образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных объединений (движений) в области патриотического воспитания граждан | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 160 160 - - - - - | 160 160 - - - - - | 160 160 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 3.21. | Организация поездки ветеранов в г. Волгоград | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 108 108 - - - - - | 108 108 - - - - - | 108 108 - - - - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.22. | Организация и проведение областных спартакиад, соревнований, слетов, конкурсов, фестивалей, акций патриотической направленности | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 570 - 250 80 80 80 80 | 570 - 250 80 80 80 80 | 570 - 250 80 80 80 80 | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 3.23 | Допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в Кемеровской области | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 1000 - - - 1000 - - | 1000 - - - 1000 - - | 1000 - - - 1000 - - | - | - | - | - | - |  | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 4. | Подпрограмма «Совершенствование качества образования, материально-техническое оснащение образовательных учреждений Кемеровской области» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 3850172 - 262679 900028 1089481 798992 798992 | 2744958 - 246557 634381 814680 524670 524670 | 801393 - 228000 216652 202201 77270 77270 | - | 1943565 - 18557 417729 612479 447400 447400 | 48555 - 5059 43496 - - - | 1056659 - 11063 222151 274801 274322 274322 |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 4.1. | Материально-техническое оснащение образовательных учреждений, приобретение учебного транспорта, в том числе школьных автобусов | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 325676 - 91696 50399 133181 25200 25200 | 317460 - 86637 47242 133181 25200 25200 | 176428 - 79500 31600 24928 20200 20200 | - | 141032 - 7137 15642 108253 5000 5000 | 5059 - 5059 - - - - | 3157 - - 3157 - - - |  | - | ДОиН МОУО | Удельный вес обновленного оборудования: 2009 год -6 9%; 2010 год-70 %; 2011 год-71% ; 2012 год-72%; 2013 год-73% |
| 4.2. | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 14800 - 2800 10500 500 500 500 | 14800 - 2800 10500 500 500 500 | 14800 - 2800 10500 500 500 500 | - | - | - | - |  | - | ДОиН | Оборудование зданий и помещений учреждений профессионального образования АПС – 100%, установка систем видеонаблюдения, установка систем контроля доступа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 4.3. | Организация и проведение губернаторских приемов, торжественных собраний, областных конкурсов педагогического мастерства, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, научно-практических конференциях, а также управленческие расходы | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 74329 - 28184 37773 4372 2000 2000 | 74329 - 28184 37773 4372 2000 2000 | 74329 - 28184 37773 4372 2000 2000 | - | - | - | - |  | - | ДОиН |  |
| 4.4. | Оказание государственной поддержки участникам образовательного процесса | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 45130 - 12770 12647 9713 5000 5000 | 45130 - 12770 12647 9713 5000 5000 | 44223 - 12770 12647 8806 5000 5000 | - | 907 - - - 907 - - | - | - |  | - | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 4.5. | Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, включая оплату проезда по железной дороге, оплату стоимости путевок для отдельных категорий детей, ремонт и оснащение загородных баз отдыха, в том числе в 2011 – 2013 гг.: | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 2917090 - 104000 689850 779026 672107 672107 | 1935254 - 104000 482500 520864 413945 413945 | 388335 - 104000 111000 99445 36945 36945 | - | 1546919 - - 371500 421419 377000 377000 | - | 981836 - - 207350 258162 258162 258162 |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 4.5.1. | Организация отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных образовательных учреждений на базе загородных оздоровительных учреждений, загородных оздоровительных учреждений санаторного типа, лагерей дневного пребывания, организация многодневных туристских походов, палаточных лагерей | 2011-2013 годы, в том числе: 2011 год 2012 год 2013 год | 1912405 642081 635162 635162 | 1137919 383919 377000 377000 | - | - | 1137919 383919 377000 377000 | - | 774486 258162 258162 258162 |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 4.5.2. | Организация отдыха и оздоровления воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2013 годы, в том числе: 2011 год 2012 год 2013 год | 98000 66000 16000 16000 | 98000 66000 16000 16000 | 98000 66000 16000 16000 | - | - | - | - |  | - | ДОиН |  |
| 4.5.3. | Организация отдыха и оздоровления воспитанников учреждений начального и среднего профессионального образования на базе загородных лагерей и за пределами Кемеровской области | 2011-2013 годы, в том числе: 2011 год 2012 год 2013 год | 30000 10000 10000 10000 | 30000 10000 10000 10000 | 30000 10000 10000 10000 | - | - | - | - |  | - | ДОиН |  |
| 4.5.4. | Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, включая оплату проезда (Закон Кемеровской области от 26 декабря 2009 г. № 136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей») | 2011-2013 годы, в том числе: 2011 год 2012 год 2013 год | - | - | - | - | - | - | - |  | - | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 4.5.5. | Ремонт и оснащение областных загородных баз и центров отдыха, муниципальных загородных лагерей | 2011-2013 годы, в том числе: 2011 год 2012 год 2013 год | 82835 60945 10945 10945 | 82835 60945 10945 10945 | 45335 23445 10945 10945 | - | 37500 37500 - - | - | - |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 4.5.6. | Издание сборника нормативно-правовых и информационно-методических материалов по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | 2011-2013 годы, в том числе: 2011 год 2012 год 2013 год | - | - | - | - | - | - | - |  | - | ДОиН |  |
| 4.6. | Освещение деятельности системы образования в средствах массовой информации, размещение социальной рекламы, создание учебных программ на телевидении | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 1928 - 210 388 1270 30 30 | 1928 - 210 388 1270 30 30 | 1928 - 210 388 1270 30 30 | - | - | - | - |  | - | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 4.7. | Развитие единого образовательного информационного пространства, в том числе развитие сетей образовательных коммуникаций, сети региональных ресурсных центров | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 127593 - 23019 24415 27039 26560 26560 | 72587 - 11956 14431 15400 15400 15400 | 980 - 536 444 - - - | - | 71607 - 11420 13987 15400 15400 15400 | - | 55006 - 11063 9984 11639 11160 11160 |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 4.8. | Материально-техническое оснащение центра дистанционного обучения детей-инвалидов | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 91796 - - 55796 12000 12000 12000 | 48300 - - 12300 12000 12000 12000 | 48300 - - 12300 12000 12000 12000 | - | - | 43496 - - 43496 - - - | - |  | - | ДОиН |  |
| 4.9. | Фонд поддержки образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающих высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 183260 - - 18260 55000 55000 55000 | 166600 - - 16600 50000 50000 50000 | - - - - - - - | - | 166600 - - 16600 50000 50000 50000 | - | 16660 - - 1660 5000 5000 5000 |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 4.10. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений с целью введения нового федерального государственного образовательного стандарта и дальнейшего повышения квалификации на базе этих школ | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 1785 - - - 595 595 595 | 1785 - - - 595 595 595 | 1785 - - - 595 595 595 | - | - | - | - |  | - | ДОиН |  |
| 4.11 | Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 16500 - - - 16500 - - | 16500 - - - 16500 - - | - | - | 16500 - - - 16500 - - | - | - |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 4.12 | Государственная поддержка ФГОУ Кадетский корпус радиоэлектроники Министерства обороны Российской Федерации | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 50285 - - - 50285 - - | 50285 - - - 50285 - - | 50285 - - - 50285 - - | - | - | - | - |  | - | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 5. | Подпрограмма «Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся образовательных учреждений Кемеровской области» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 659733 - 228498 264891 92854 36745 36745 | 174670 - 60984 83451 16745 6745 6745 | 100978 - 19000 65233 16745 - - | - | 73692 - 41984 18218 - 6745 6745 | 133120 - 27480 105640 - - - | 351943 - 140034 75800 76109 30000 30000 |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 5.1. | Обеспечение витаминизированными продуктами питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 34610 - 31259 3351 - - - | 16204 - 12853 3351 - - - | 1537 - 37 1500 - - - | - | 14667 - 12816 1851 - - - | - | 18406 - 18406 - - - - |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 5.2. | Внедрение новых подходов в организации горячего питания** | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 625123 - 197239 261540 92854 36745 36745 | 158466 - 48131 80100 16745 6745 6745 | 99441 - 18963 63733 16745 - - | - | 59025 - 29168 16367 - 6745 6745 | 133120 - 27480 105640 - - - | 333537 - 121628 75800 76109 30000 30000 |  | - | ДОиН МОУО | Проведение эксперимента в пилотных территориях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 6. | Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий образовательных учреждений Кемеровской области», в том числе: | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 13070 - 10000 3070 - - - | 13070 - 10000 3070 - - - | - | - | 13070 - 10000 3070 - - - | - | - |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 6.1. | Строительство и завершение строительства зданий дошкольных образовательных учреждений: | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - - - - | - - - - - - - | - | - | - - - - - - - | - | - - - - - - - |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 6.2. | Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений, школ для открытия дошкольных групп: | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - - - - | - - - - - - - | - | - | - - - - - - - | - | - - - - - - - |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 6.3. | Капитальный ремонт и реконструкция зданий специальных (коррекционных) образовательных учреждений и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 12570 - 10000 2570 - - - | 12570 - 10000 2570 - - - | - | - | 12570 - 10000 2570 - - - | - | - |  | - | ДОиН | Проведение капитального ремонта и реконструкции 8 учреждений |
| 6.3.1. | Детский дом – школа № 2, г. Салаир, Гурьевский район | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 500 - 500 - - - - | 500 - 500 - - - - | - | - | 500 - 500 - - - - | - | - |  | - |  |  |
| 6.3.2. | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 32 I и II вида, г. Прокопьевск | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 2570 - - 2570 - - - | 2570 - - 2570 - - - | - | - | 2570 - - 2570 - - - | - | - |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 6.3.3. | Детский дом «Колосок», Кемеровский муниципальный район | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 500 - 500 - - - - | 500 - 500 - - - - | - | - | 500 - 500 - - - - | - | - |  | - |  |  |
| 6.3.4. | Детский дом № 12, городской округ «Город Киселевск» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 4000 - 4000 - - - - | 4000 - 4000 - - - - | - | - | 4000 - 4000 - - - - | - | - |  | - |  |  |
| 6.3.5. | Специальная (коррекционная) школа- интернат № 13 VIII вида, Юргинский городской округ | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 1500 - 1500 - - - - | 1500 - 1500 - - - - | - | - | 1500 - 1500 - - - - | - | - |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 6.3.6. | Детский дом – школа № 35, г. Анжеро-Судженск | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 500 - 500 - - - - | 500 - 500 - - - - | - | - | 500 - 500 - - - - | - | - |  | - |  |  |
| 6.3.7. | Детский дом «Аистенок», г. Калтан | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 2000 - 2000 - - - - | 2000 - 2000 - - - - | - | - | 2000 - 2000 - - - - | - | - |  | - |  |  |
| 6.3.8. | Детский дом № 1, г. Ленинск-Кузнецкий | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 1000 - 1000 - - - - | 1000 - 1000 - - - - | - | - | 1000 - 1000 - - - - | - | - |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 6.4. | Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений, в том числе: | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 500 - - 500 - - - | 500 - - 500 - - - | - | - | 500 - - 500 - - - | - | - |  | - |  |  |
|  | Средняя общеобразовательная школа № 84, г. Кемерово | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 500 - - 500 - - - | 500 - - 500 - - - | - | - | 500 - - 500 - - - | - | - |  | - |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 1131 - 891 60 60 60 60 | 1131 - 891 60 60 60 60 | 721 - 541 - 60 60 60 | - | 410 - 350 60 - - - | - | - |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | Реализация мер по социальной реабилитации семей и несовершеннолетних, находящихся в тяжелой жизненной ситуации | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 1131 - 891 60 60 60 60 | 1131 - 891 60 60 60 60 | 721 - 541 - 60 60 60 | - | 410 - 350 60 - - - | - | - |  | - | ДОиН МОУО |  |
| 8. | Подпрограмма «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 650065 - 157394 140304 131351 110508 110508 | 596066 - 143241 128127 122128 101285 101285 | 427219 - 102630 87146 93043 72200 72200 | - | 168847 - 40611 40981 29085 29085 29085 | - | 53999 - 14153 12177 9223 9223 9223 |  | - | ДОиН МОУО | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, – 100 % от потребности |
| 8.1. | Социальная поддержка обучающихся и работников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 427219 - 102630 87146 93043 72200 72200 | 427219 - 102630 87146 93043 72200 72200 | 427219 - 102630 87146 93043 72200 72200 | - | - | - | - |  | - | ДОиН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 8.2. | Обеспечение детей из малообеспеченных семей школьными принадлежностями, одеждой, обувью. Проведение акций «Первое сентября», «Дневник первоклассника» | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 222846 - 54764 53158 38308 38308 38308 | 168847 - 40611 40981 29085 29085 29085 | - | - | 168847 - 40611 40981 29085 29085 29085 | - | 53999 - 14153 12177 9223 9223 9223 |  | - | ДОиН МОУО |  |
|  | Всего по Программе | 2008-2013 годы, в том числе: 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 6550506 1172823 714102 1343899 1392592 963545 963545 | 4667743 963826 486823 884635 1032459 650000 650000 | 1908745 404412 375321 404577 390895 166770 166770 | - | 2758998 559414 111502 480058 641564 483230 483230 | 277775 66610 62029 149136 - - - | 1604988 142387 165250 310128 360133 313545 313545 |  | - |  |  |

*   - МОУО – муниципальные органы управления образованием;

** -  средства распределяются на основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.03.2008  № 78                         «О реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Кемеровской области, на 2008 – 2009 годы».

- Приложение

- к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской области

«Приложение

к долгосрочной целевой программе

«Развитие системы образования и повышение

уровня потребности в образовании населения

Кемеровской области» на 2008-2013 годы

- Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения (годы) | Наименование показателя | Единицы измерения | Исходные показатели базового года | Значение целевого индикатора Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение условий для устойчивого развития системы образования Кемеровской области, направленного на достижение современного качества и расширения доступности образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задачи: дальнейшее формирование и совершенствование системы непрерывного многоуровневого профессионального образования; укрепление и развитие отношений социального партнёрства в области профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение качества профессиональ-ного образования | 2008-2013 | Доля студентов учреждений начального и среднего профессионального образования, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели, от общей численности студентов учреждений начального и среднего профессионального образования | процентов | 20 | - | - | 40 | 41 | 75 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обучение по программам дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки, в том числе в ресурсных центрах на базе учреждений профобразования, от общей численности занятых в экономике | процентов | 2,5 | - | - | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
|  |  |  | Удельный вес выпускников сельских общеобразовательных школ в приеме в вузы на очную форму обучения, в процентах от общего объема приема | процентов | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
|  |  |  | Удельный вес выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение | процентов | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|  |  |  | - Удельный вес трудоустроенных выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа окончивших учреждения начального и среднего профессионального образования | процентов | 85 | 87 | 86 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Удельный вес безработных выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в общей численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения | процентов | 4 | 4 | 3,6 | 3,2 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  | Обеспеченность учреждений начального и среднего профессионального образования педагогическими кадрами и мастерами производственного обучения | процентов от потребности | 92 | 93 | 93 | 94,5 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
|  |  |  | Доля выпускников государственных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений | процентов | 72 | 74 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  | Доля выпускников государственных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый | процентов | 85 | 85 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | год, в общей численности выпускников таких учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача: реорганизация системы высшего профессионального образования, а также осуществление в регионе научно-исследовательской работы и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и совершенствование мер стимулирования проведения научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ | 2008-2013 | Охват грантами, премиями, наградами сотрудников вузов и научных организаций | процентов | 17 | 17,5 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | Увеличение количества участников открытого конкурса прикладных научных исследований | процентов | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | Численность аспирантов | ед. | 1210 | 1156 | 1250 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 3. Задача: привлечение образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных объединений, средств массовой информации на территории Кемеровской области к активному, систематическому участию в патриотическом воспитании граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение областных спартакиад, соревнований, слетов, конкурсов, фестивалей, акций патриотической направленности | 2008-2013 | Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, спартакиадах и слетах патриотической направленности | процентов от общего числа обучающихся | 20 | 39 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. Задачи: развитие и дальнейшее укрепление ресурсного обеспечения (материально-технического, кадрового, нормативно- правового, учебно-наглядного и учебно-лабораторного) системы образования Кемеровской области; переход общеобразовательных учреждений на профильное обучение; обеспечение введения единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материально-техническое оснащение образовательных учреждений, приобретение учебного транспорта, в том числе школьных автобусов | 2008-2013 | Динамика обеспеченности образовательных учреждений области необходимым современным учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием, удельный вес обновленного оборудования | процентов | 54 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|  |  |  | Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников | процентов | - | - | - | 48 | 60 | 70 | 80 |
|  |  |  | - Охват детей программами начального и основного общего образования (удельный вес учащихся 1-9-х классов общеобразовательных учреждений в общей численности детей в возрасте 7-15 лет) | процентов | 93,5 | 93,5 | 95 | 97 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
|  |  |  | Доля детей школьного возраста, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей и подростков соответствующего возраста | процентов | 0,14 | 0,23 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Доля детей школьного возраста, получающих дополнительное образование по выбору | процентов | 76 | 79 | 79,1 | 79,2 | 79,0 | 78,5 | 78,5 |
| 4.2 | Фонд поддержки образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающих высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг | 2010-2013 | Государственная поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы | ед. | 10 | 10 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по трем и более предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | процентов | 22 | 22 | 80 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,8 |
| 5. Задача: совершенствование системы работы по государственной поддержке субъектов воспитательно-образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оказание государственной поддержки участникам образовательного процесса | 2008-2013 | Государственная поддержка педагогов, реализующих инновационные образовательные программы | ед. | 271 | 271 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | Организация и проведение губернаторских приемов, торжественных собраний, областных конкурсов педагогического мастерства, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, научно-практических конференциях, а также управленческие расходы | 2008-2013 | Количество участников регионального этапа предметных олимпиад | ед. | 755 | 755 | 770 | 904 | 920 | 950 | 950 |
|  |  |  | Доля победителей регионального этапа предметных олимпиад от общего количества участников | процентов | 15,6 | 15,6 | 18 | 18,6 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. Задача: продолжение работы по организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, воспитанников и студентов образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, включая оплату проезда по железной дороге, оплату стоимости путевок для отдельных категорий детей, ремонт и оснащение загородных баз отдыха | 2008-2013 | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами труда и отдыха | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Задача: дальнейшее внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных и дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Развитие единого образовательного информационного пространства, в том числе развитие сетей образовательных коммуникаций, сети региональных ресурсных центров | 2008-2013 | Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся образовательных школ | ед. | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.2. | Материально-техническое оснащение центра дистанционного обучения детей-инвалидов | 2010-2013 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | процентов | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 8. Задача: улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение витаминизированными продуктами питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | 2008-2010 | Доля учащихся, обеспеченных витаминизированными продуктами питания, исходя из расчетного норматива | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 8.2 | Внедрение новых подходов в организации горячего питания | 2008-2013 | Доля учащихся, получающих горячее питание в образовательных учреждениях, участвующих в федеральном эксперименте | процентов | 74 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9. Задача: дальнейшее развитие сети дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Строительство и завершение строительства зданий дошкольных образовательных учреждений | 2008 | Количество введенных в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений | ед. | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 9.2 | Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений, школ для открытия дошкольных групп | 2008-2010 | Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования | процентов | 61,7 | 65 | 64 | 64,5 | 65 | 65,2 | 65,5 |
|  |  |  | Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего предшкольного возраста | процентов | - | - | - | 65 | 71 | 78 | 85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10. Задача: совершенствование условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция зданий специальных (коррекционных) образовательных учреждений и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2008-2010 | - Количество учреждений, в которых прошел капитальный ремонт | ед. | 15 | 12 | 7 | 1 | - | - | - |
| 11. Задача: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мер по социальной реабилитации семей и несовершеннолетних, находящихся в тяжелой жизненной ситуации | 2008-2013 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | процентов | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12. Задачи: сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса; оптимизация сети образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Социальная поддержка обучающихся и работников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования | 2008-2013 | Доля учащихся и студентов, получивших социальную поддержку | процентов от потребности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2 | Обеспечение детей из малообеспеченных семей школьными принадлежностями, одеждой, обувью. Проведение акций «Первое сентября», «Дневник первоклассника» | 2008-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  | 2008- 2013 | Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета | руб. | 0,22 | 0,2 | 0,47 | 0,52 | 0,35 | 0,48 | 0,48 |